## Zeitplan
Tätigkeit | Datum | Person (en) | aufgewendete Zeit in Minuten Johannes | aufgewendete Zeit in Minuten Richard | Summe aufgewendeter Zeit | Tätigkeitsbeschreibung (bei Bedarf)
Planung des Projekts | 2019-05-03 | Johannes, Richard | 30 | 30 | 60
Organisatorisches | 2019-05-05 | Johannes | 15 | 0 | 15
Oberfläche | 2019-05-11 | Johannes | 30 | 0 | 30
Oberfläche, Datenbank und Code | 2019-05-12 | Johannes | 60 | 0 | 60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | 135 | 30 | 165

## Projektreflexion
Was ist schlecht gelaufen? | Was lerne ich daraus? | Was ist gut gelaufen?
zu spät mit dem Projekt angefangen -> negativer Stress